| Ereignis / Aufgabe | Frist | Rechtsgrundlage | Termin | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ende der Amtszeit der MAV |  | § 15 MVG-EKD | 30.04.2026 |  |
| MAV bestellt Wahlvorstand | bis spätestens 5 Monate vor Ablauf der regelmäßigen Amtszeit | § 2 Abs. 1 WahlO-MVG | spätestens 30.11.2025 | besteht keine MAV, wird der Wahlvorstand von der Dienststellenleitung im Einvernehmen mit dem GA bestellt |
| Zusammensetzung des Wahlvorstands |  | § 1 Abs. 1 - 3 WahlO-MVG |  | Der Wahlvorstand besteht aus 3 Mitgliedern. Die MAV kann Anzahl erhöhen, es muss jedoch eine ungerade Mitgliederzahl sein, eine entsprechende Zahl von Ersatzmitglieder soll bestellt werden, die Ausgewogenheit des Geschlechterverhältnisses soll beachtet werden. Mitglieder und Ersatzmitglieder dürfen nicht der MAV angehören. Wird ein Wahlvorstandsmitglied zur Wahl der MAV aufgestellt, scheidet es aus dem Wahlvorstand aus. Voraussetzung zur Bestellung in den Wahlvorstand ist das passive Wahlrecht zur MAV gem. § 10 MVG-EKD. |
| Wahl des/der Wahlvorstandsvorsitzenden und des Schriftführers/der Schriftführerin |  | § 3 Abs. 1 WahlO-MVG |  | erstmalige Einberufung des Wahlvorstands durch das älteste Mitglied binnen sieben Tage nach Bestellung |
| Wahltermin | spätestens 5 Monate nach Bildung des Wahlvorstands | § 5 Abs. 1 WahlO-MVG | spätestens 30.04.2026 |  |
| Wahlvorstand erlässt Wahlausschreiben und hängt es aus bzw. gibt es den Wahlberechtigten bekannt bzw. Zusendung. | spätestens 7 Wochen vor dem Wahltermin | § 5 Abs. 1 WahlO-MVG |  |  |
| Inhalt des Wahlausschreibens |  | siehe Auflistung in §§ 5 Abs. 2 und 3 WahlO-MVG |  |  |
| Wahlvorstand stellt je eine Liste der Wahlberechtigten und eine Liste der Wählbaren zusammen | spätestens 4 Wochen vor dem Wahltermin | § 4 Abs. 1 WahlO-MVG | spätestens 03.04.2026 | Die beiden Listen sind bis zum Tage der Wahl auf dem Laufenden zu halten. Dienststellen müssen beim Aufstellen der Listen unterstützen |
| Beide Listen sind in den Dienststellen zur Einsicht auszuhängen oder den Wahlberechtigten in anderer geeigneter Weise bekannt zu geben. | spätestens 4 Wochen vor dem Wahltermin | § 4 Abs. 1 WahlO-MVG | spätestens 03.04.2026 | Bei der Versendung der Unterlagen unbedingt die längeren Postlaufzeiten bedenken. Bei Beauftragung einer Druckerei zusätzliche Zeit für den Druck einplanen. |
| Einsprüche gegen die Listen | bis zum Beginn der Wahlhandlung | § 4 Abs. 2 WahlO-MVG |  | Wahlvorstand entscheidt abschließend über Einsprüche |
| Wahlvorschläge | innerhalb von 3 Wochen nach Bekanntgabe des Wahlausschreibens (einmalige Fristverlängerung um eine Woche) | § 12 MVG-EKD, § 6 WahlO-MVG |  | Der Wahlvorschlag muss von mindestens 3 Wahlberechtigten in Textform (E-Mail o.ä.) unterstützt werden;. diese können auch einzeln eingereicht werden. Der Wahlvorstand kann eine E-Mail-Adresse für die Wahlvorschläge zur Verfügung stellen. Die Vorgeschlagenen müssen mit ihrer Nominierung einverstanden sein. |
| Wahlvorschläge werden vom Wahlvorstand geprüft | unverzüglich nach Eingang | § 6 Abs. 2 WahlO-MVG |  | Beanstandungen müssen dem/der Erst-Unterzeichner/in unverzüglich mitgeteilt werden |
| Wählbarkeit |  | siehe § 10 MVG-EKD |  |  |

| Ereignis / Aufgabe | Frist | Rechtsgrundlage | Termin | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gesamtvorschlag | spätestens 2 Wochen vor der Wahl bekanntgeben | § 7 Abs. 1 und 2 WahlO-MVG | spätestens 17.04.2026 | Namen in alphabetischer Reihenfolge. Art und Ort der beruflichen Tätigkeit sind anzugeben. Auch hier die Zeiten für die mögliche Beauftragung einer Druckerei und die längeren Postlaufzeiten hinzurechnen. |
| Stimmzettel anfertigen | rechtzeitig vor Beginn der Stimmabgabe | § 7 Abs. 3 WahlO-MVG |  | Namen in alphabetischer Reihenfolge. Art und Ort der beruflichen Tätigkeit sind anzugeben. Auch hier die Zeiten für die mögliche Beauftragung einer Druckerei und die längeren Postlaufzeiten hinzurechnen. |
| Bei Anforderung die Wahlunterlagen für die schriftliche Stimmabgabe versenden (Briefwahl) | rechtzeitig, damit die Stimmzettel vor Abschluss der Stimmabgabe zurückgesandt werden können | § 9 Abs. 1 und 2 WahlO-MVG |  |  |
| Stimmabgabe |  | § 8 WahlO-MVG |  |  |
| Briefwahl | Antrag spätestens 3 Tage vor der Wahl | § 9 WahlO-MVG |  | Wahlvorstand kann beschließen, Briefwahlunterlagen ohne Antrag zur Verfügung zu stellen. Persönliche Stimmabgabe bleibt möglich |
| Wahlverfahren |  | § 11 MVG-EKD |  | Gleiche, freie, geheime und unmittelbare Wahl nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl. Alles Weitere regelt die Wahlordnung. |
| Wahlumschläge der Briefwähler/innen aus den Freiumschlägen nehmen und in die Wahlurne legen | unmittelbar nach Abschluss der Wahlhandlung | § 9 Abs. 3 bis 5 WahlO-MVG |  |  |
| Wahlergebnis feststellen | unverzüglich nach Abschluss der Wahl | § 10 WahlO-MVG |  | Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los über die Reihenfolge |
| Wahlergebnis veröffentlichen | unverzüglich, wenn Wahlergebnis vorliegt | § 11 WahlO-MVG |  | Bekanntgabe erfolgt gegenüber den Wahlberechtigten und der Dienststellenleitung in Textform (E-Mail o.ä.) |
| Gewählte Bewerber/innen schriftlich benachrichtigen | unverzüglich, wenn Wahlergebnis vorliegt |  |  |  |
| Wahl ablehnen | binnen einer Woche, nachdem die Benachrichtigung zugegangen ist | § 11 WahlO-MVG |  | Lehnt ein/e Gewählte/r die Wahl ab, so rückt an Ihre/seine Stelle der Bewerber/die Bewerberin mit der nächstniedrigeren Stimmenzahl nach. |
| Möglichkeit der Anfechtung der Wahl | innerhalb von 2 Wochen nach Bekanntmachung des Wahlergebnisses | § 14 Abs. 1 MVG-EKD |  | Wahlanfechtung muss durch mindestens 3 Wahlberechtigte oder die Dienststellenleitung erfolgen. Wahlanfechtung muss beim Kirchengericht schriftlich eingelegt werden. Die gewählte MAV bleibt bis zur Entscheidung des Kirchengerichts im Amt |
| Konstituierende Sitzung | Spätestens eine Woche nach Beginn der Amtszeit nach § 15 Abs. 2 MVGEKD. Die konstituierende Sitzung kann auch vor dem 01.05.2025 liegen. | § 24 Abs. 1 MVG-EKD |  | Wahlvorstand beruft die konstituierende Sitzung ein. |
| Beginn der Amtszeit der "neuen" MAV | bei rechtzeitiger Wahl am 01.05.2026 | § 15 MVG-EKD |  |  |